|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено  Решением Совета депутатов  МО Масловское сельское поселение  № 108 от 09.04. 2018 года | |
| **План мероприятий ("Дорожная карта") муниципального образования Масловское сельское поселение Торжокского района Тверской области** "**О реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области» в 2018 году по объекту «Ремонт автомобильной дороги в д. Селихово Масловского сельского поселения Торжокского района Тверской области».** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **I. Общее описание "дорожной карты"** | | | |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Тверской области. | | | |
|  | Целями "дорожной карты" являются: | | | |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; | | | |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в Программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. | | | |
|  | **II. Формирование муниципальной программы** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|
| **II. Формирование муниципальной программы** | | | | |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Масловского сельского поселения | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия "О реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области» в 2018 году по объекту «Ремонт автомобильной дороги в д. Селихово Масловского сельского поселения Торжокского района Тверской области». | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Масловского сельского поселения | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация Масловского сельского поселения | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| **II** | **Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Тверской области.** | | | |
| 1 | Заключение Соглашения с Министерством транспорта Тверской области на предоставление субсидий в 2018 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Тверской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Масловского сельского поселения | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с Министерством транспорта Тверской области | Ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация Масловского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Министерством транспорта Тверской области. |
| **III** | **Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Тверской области.** | | | |
| **а)** | **Ремонт автомобильной дороги в д. Селихово Масловского сельского поселения Торжокского района Тверской области** | | | |
|  |  | | | |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Масловского сельского поселения | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 01.09.2018г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация Масловского сельского поселения, Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |
| **IY** | **Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.** | | | |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Администрация Масловского сельского поселения, Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация Масловского сельского поселения (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |